# Répartition du travail

Export du projet Linear, jalon Séance 2, au 12/09/2026

Quentin Bauduin, Timothé Geoffroy, Kaan Topkaya, Erwin Gossin

Sommaire

Suivi des tâches : Linear, projet FYC. Dépôt du contenu : github.com/maknaeq/fyc-cours.

# 1	Qui a fait quoi

Jalon « Séance 2 : 20 % », 21 tâches : 19 terminées, 2 en cours.

## 1.1	Quentin Bauduin, chef de projet et contenu transversal

8 tâches terminées.

| Tâche | Objet | Terminé le |
| --- | --- | --- |
| FYC-25 | Mise en place du suivi Linear, invitation de l’équipe, répartition des tâches | 08/09/2026 |
| FYC-11 | Titre du cours et problématique rédigée | 08/09/2026 |
| FYC-12 | Vue d’ensemble réécrite : l’agent IA n’est pas un composant comme un autre | 08/09/2026 |
| FYC-15 | Périmètre réduit : notions centrales et approfondissements | 08/09/2026 |
| FYC-14 | Activités synchrones remplacées par des activités autonomes (format Moodle) | 08/09/2026 |
| FYC-26 | Support écrit S1.1 et S1.2, un exercice et un QCM corrigés | 08/09/2026 |
| FYC-31 | Script de la vidéo de présentation réécrit après le retour du mentor | 12/09/2026 |
| FYC-30 | Vidéo de présentation, équipe et pré-requis : tournage, montage, sous-titres | 12/09/2026 |

En cours : document d’avancement (FYC-21), test de positionnement du chapitre 00 (FYC-10).

## 1.2	Kaan Topkaya, travaux pratiques Laravel

4 tâches terminées.

| Tâche | Objet | Terminé le |
| --- | --- | --- |
| FYC-19 | Bibliographie : chaque entrée mise aux normes et vérifiée à la source | 08/09/2026 |
| FYC-16 | Durée de la séance 3 corrigée dans la scénarisation | 08/09/2026 |
| FYC-27 | Dépôt de départ du TP S1.4, contrôleur fourre-tout et tests | 09/09/2026 |
| FYC-32 | Consignes pas à pas du TP S1.4, fiche apprenant | 12/09/2026 |

## 1.3	Timothé Geoffroy, fil rouge et comparaisons

3 tâches terminées.

| Tâche | Objet | Terminé le |
| --- | --- | --- |
| FYC-13 | Modèle de parcours arrêté : parcours unique Laravel, TP sans SDK | 08/09/2026 |
| FYC-20 | Bibliographie : publications scientifiques ajoutées, quatre catégories | 08/09/2026 |
| FYC-28 | Cas fil rouge : application type Notion avec agents, cas métier et périmètre | 08/09/2026 |

## 1.4	Erwin Gossin, environnement et infrastructure

3 tâches terminées.

| Tâche | Objet | Terminé le |
| --- | --- | --- |
| FYC-17 | Colonne « Ressources nécessaires » complétée pour chaque séquence | 08/09/2026 |
| FYC-18 | Scénarisation vérifiée contre les livrables obligatoires FYC | 08/09/2026 |
| FYC-29 | Guide d’installation de l’environnement : PHP, Docker, pgvector, Ollama | 12/09/2026 |

Également terminé hors jalon séance 2 : charte graphique et reference.docx (FYC-23).

## 1.5	Tâche collective

| Tâche | Objet | Terminé le |
| --- | --- | --- |
| FYC-22 | 20 % des supports : un exemple de chaque type, tâche parente des cinq livrables ci-dessus | 12/09/2026 |

# 2	Retours du mentor et suites données

Chaque retour de séance devient une tâche. Compte-rendus dans retours-mentor/.

| Tâche | Retour | Responsable | État |
| --- | --- | --- | --- |
| FYC-11 à FYC-20 | Séance 1 : titre, problématique, périmètre, parcours, format Moodle, durées, ressources, bibliographie | Toute l’équipe | Terminées |
| FYC-31 | Séance 2 : la vidéo de présentation doit donner envie | Quentin Bauduin | Terminée |
| FYC-32 | Séance 2 : le TP 1 n’a pas de consignes écrites | Kaan Topkaya | Terminée |
| FYC-33 | Séance 2 : rubrique « Ressources » ajoutée au modèle de chapitre | Quentin Bauduin | Jalon séance 3 |
| FYC-34 | Séance 2 : ressources externes des chapitres 00 et 01 | Quentin Bauduin | Jalon séance 3 |
| FYC-35 | Séance 2 : renvois vers la documentation dans les TP | Kaan Topkaya | Jalon séance 3 |
| FYC-36 | Séance 2 : vidéos de live coding, bonus conditionnel | Groupe | En réserve |

# 3	Suite du projet

| Jalon | Échéance | Tâches | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Séance 3 : 50 % sur Moodle | 02/12/2026 | Chapitres 01 et 02, ressources externes | Quentin Bauduin, Timothé Geoffroy, Kaan Topkaya |
| Séance 4 : 100 % sur Moodle | 06/01/2027 | Chapitres 03, 04 et 05, cas pratique, test final | Kaan Topkaya, Timothé Geoffroy, Erwin Gossin |
| Fermeture Moodle | 25/01/2027 | Mise en ligne définitive | Groupe |
| Soutenance | 03/02/2027 | Support de soutenance | Quentin Bauduin |